Утверждаю

Директор  МАОУ « СОШ №1»

__________ В. П. Вайнбендер

«___» ____________ 20___г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение

Заводоуковского городского округа

«Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №1»

(МАОУ «СОШ №1» )

Программа

«Питание школьников»

г. Заводоуковск, 2014 год

Паспорт программы (информационная карта программы)

| 1 | Полное название программы | Программа школьного питания |
| --- | --- | --- |
| 2. | Цель программы | Совершенствование организации питания учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Формирование культуры и навыков здорового питания. |
| 3. | Адресат проектной деятельности (для кого, количество участников, география участников) | Учащиеся, родители, работники школы МАОУ «СОШ №1» г. Заводоуковска |
| 4. | Сроки реализации программы | 2014-2017г |
| 5. | Направление деятельности, направленность программы | 1.Организация и регулирование школьного питания. 2. Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей. 3. Укрепление материально-технической базы школьной столовой предусматривает. Повышение квалификации персонала предусматривает. |
| 6. | Краткое содержание программы | Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно развиваться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. Доказано, что здоровое питание напрямую связано с продлением жизни и понижением риска развития многих хронических болезней у взрослых. Школа несёт ответственность за содействие ученикам и персоналу в формировании и поддержании здорового режима питания на протяжении всей жизни. |
| 7. | Ожидаемый результат | Выполнение Программы "Здоровое питание" позволит школе достигнуть следующих результатов: - Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся; - Обеспечить учащихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании; - Сформировать навыки здорового питания обучающихся и их родителей; - Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность. - Развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся - Развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания |
| 8. | Название организации автора программы | Комитет образования администрация Заводоуковского городского округа Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школ № 1» (МАОУ «СОШ № 1») |
| 9. | Почтовый адрес организации, автор программы | Дружининой ул., д. 17, Заводоуковск г., Тюменская область, 627141 Тел. (34542) 2-17-93, 6-04-51, 2-19-84, E-mail shсool1@xaker.ru ОКПО 42171738, ОГРН 1027201592307, ИНН/КПП 7215005650/721501001 Галина Николаевна Саяпина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Светлана Константиновна Кащеева, председатель оздоровительного совета |
| 10 | Ф.И.О. руководителя организации | В.П.Вайнбендер, директор школы. |
| 11 | Телефон, факс с указанием кода населенного пункта, электронный адрес организации, авторов | Тел. (34542) 2-17-93, 6-04-51, 2-19-84, E-mail shcool1@xaker.ru |
| 12 | Имеющий опыт реализации проекта. Дата создания программы. | 10 января 2014г |
| 13 | Финансовое обеспечение проекта |  |
| 14 | Особая информация и примечания |  |

# 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Связь между питанием и обучением убедительно доказана. Здоровое питание необходимо учащимся для того, чтобы они могли достичь высот своего потенциала знаний, полноценно развиваться физически и умственно, обеспечить здоровье и благополучие на всю жизнь. Доказано, что здоровое питание напрямую связано с продлением жизни и понижением риска развития многих хронических болезней у взрослых. Школа несёт ответственность за содействие ученикам и персоналу в формировании и поддержании здорового режима питания на протяжении всей жизни.

В МАОУ «СОШ №1» созданы следующие условия по организации питания учащихся.

Для общественного питания образовательного учреждения и для обслуживания учащихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2. 2821–10 в школе оборудована столовая, работающая на продовольственном сырье.

Помещения столовой размещаются на первом этаже здания образовательного учреждения и включают в себя производственные, бытовые помещения и складские помещения для пищевых продуктов. В состав производственных помещений входят: варочный цех, раздаточная зона, 2 обеденных зала.

Установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Холодная и горячая вода, используемая в технологических процессах обработки пищевых продуктах и приготовления блюд, мытье столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря, санитарной обработке помещений, соблюдения правил личной гигиены отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Мытье столовой и кухонной посуды и инвентаря выполняется в моечном помещении.

Рядом с умывальниками располагаются дозаторы для мыла, электросушилка. Искусственное освещение осуществляется светильниками во влагопылезащитном исполнении. Оборудование, инвентарь, посуда, тара, являющиеся предметами производственного окружения, соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания, и выполнены из материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами. Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

Столовая школы обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами.

В столовой используется фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, стаканы), отвечающая требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.

В столовой разработана нормативно-правовая документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее работников: инструкции и рекомендации для сотрудников, журналы бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, учета температурного режима холодильного оборудования и другие.

Помещения и оборудование столовой соответствуют нормам и требованиям СанПина, об этом свидетельствуют акты приемки школы к новому учебному году.

В школе обеспечиваются горячим питанием дети из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, также организовано горячее питание за счет родительских денег.

Учащиеся посещают столовую организованно в течение 4-х перемен, в первую смену и одной перемены во вторую смену, что позволяет обеспечить максимально комфортное питание.

2. Актуальность программы обусловлена наличием следующих проблем:

- недостаточная просветительская работа среди учащихся и их родителей о здоровом питании школьников;

- увеличение детей, страдающих заболеваниями обмена веществ, желудочно-кишечного тракта;

- недостаточная работа по организации питания учащихся, воспитанию их культуры поведения в столовой;

Программа предусматривает проведение мониторинга и контроля за качеством питания учащихся.

В ходе мониторинга планируется анкетирование родителей и учащихся. Примерные анкеты – Приложение №1.

3. Цель программы:

Совершенствование организации питания учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья детей и подростков. Формирование культуры и навыков здорового питания.

4. Задачи:

- Создание нормативной и методической базы для организации питания учащихся.

- Проведение социометрических исследований отношения учащихся к  организации и качеству питания.

- Внесение дополнений, касающихся организации и качества питания учащихся, в программу мониторинга.

- Расширение знаний учащихся о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья.

- Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.

- Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания.

Ожидаемые конечные результаты.

Выполнение Программы "Здоровое питание" позволит школе достигнуть следующих результатов:

- Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся;

- Обеспечить учащихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании;

- Сформировать навыки здорового питания  обучающихся и их родителей;

- Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность.

- Развить систему мониторинга состояния здоровья обучающихся

- Развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания;

В перспективе организация рационального питания школьников может позволить достичь следующих основных целей:

- Рост учебного потенциала детей и подростков;

- Улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в перспективе - улучшение репродуктивного здоровья;

- Снижение риска развития сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний;

- Улучшение успеваемости школьников;

- Повышение  общего культурного уровня школьников.

# 5. Срок реализации:

1 этап Базовый - 2014 год:

- анализ нынешнего состояния;

- планирование реализации основных направлений программы;

- создание условий для реализации программы;

- начало реализации программы.

2 этап Основной - 2014 -2016 годы:

- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами;

- промежуточный мониторинг результатов;

- корректировка планов в соответствии с целями, задачами и промежуточными результатами.

3 этап Заключительный - 2017 год:

- завершение реализации программы;

- мониторинг результатов;

- анализ результатов.

Основные направления реализации Программы

1. Организация и регулирование школьного питания :

- развитие системы мониторинга состояния здоровья обучающихся, обеспечения их необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании;

- развитие механизмов координации и контроля в системе школьного питания;

- организация правильного, сбалансированного питания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей;

- обеспечение доступности, безопасности и эффективности школьного питания;

- оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся;

- использование разных форм и методик организации питания;

2. Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их   родителей.

- Пропаганда здорового питания (проведение игр, конкурсов, лекций, акций , классных часов , КТД)

- Пропаганда здорового питания на родительских собраниях.

- Третий классный час в месяц посвятить вопросам горячего питания, охране здоровья, активному образу жизни.

- В библиотеке создать электронный банк данных по  вопросам здорового питания, здорового образа жизни.

- Проводить дни здоровой пищи, с приглашением родителей с целью проведения дегустации школьных блюд.

- Создать систему поэтапного формирования компетентностей учащихся по вопросам здорового питания.

3. Укрепление   материально-технической   базы   школьной   столовой предусматривает:

- совершенствование дизайна школьной столовой.

4.Повышение квалификации персонала  предусматривает:

- повышение профессионального уровня специалистов в области школьного питания через систему повышения квалификации,

- участие в профессиональных смотрах и конкурсах,

- проведение  бесед, классных часов, конкурсов, выставок, презентаций школьных обедов  для родителей и обучающихся .

Содержание программы:

- Организация и регулирование школьного питания

| № | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка готовности школьной столовой к новому учебному году | август | Директор, зам. директора по АХР |
| 2. | Ознакомление классных руководителей, работников школьной столовой с нормативными документами, регулирующими школьное питание. | сентябрь | Директор школы |
| 3. | Совещание при директоре: составление графика дежурства по столовой, утверждение списка обучающихся на льготное питание. | сентябрь | директор школы |
| 4. | Создание Комиссии по питанию, бракеражной комиссии. | сентябрь | директор школы |
| 5. | Организация работы Совета по питанию | в течение года | директор школы |
| 6. | Заседание управляющего совета школы и общешкольного родительского комитета «Организация питания в школе» | ноябрь, апрель | председатель управляющего совета |
| 7. | Руководство организации питания на основе - СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования». | В течение года | Директор, Зав. столовой |
| 8. | Формирование нормативно-правовой базы по организации питания в школе | сентябрь | Директор, зав. столовой |
| 8.1 | Проверка должностных обязанностей работников пищеблока. | сентябрь | Зам. директора по АХР |
| 8.2 | Издание приказа по школе об организации питания на 01 сентября , 01 января каждого учебного года | Сентябрь, январь | Директор школы |
| 8.3 | Согласование примерного 10-и дневного меню в осенне- зимний период, зимне- весенний период , в соответствии с санитарными нормами. | Август , февраль, по мере необходимости | Зав. производством |
| 8.4 | Контроль за наличием инструкции по эксплуатации технологического оборудования на пищеблоке, по технике безопасности. | В течение года | Зам. директора по АХР |
| 8.5 | Организация контроля за ведением документации: Журнал брокеража готовой продукции; Журнал здоровья (пищеблок); Журнал брокеража продуктов и производственного сырья, поступающего на пищеблок; Журнал витаминизации третьих блюд; Журнал контроля за рационом питания; Журнал контроля за исправностью холодильного оборудования | В течение года | Директор |
| 9. | Заключение договоров с поставщиками продуктов. |  | Главный бухгалтер |
| 10. | Контроль за организацией питания в школе, выполнение мероприятий по его улучшению. | В течение года | Директор Оздоровительный совет |
| 11. | Контроль за выполнением требований СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях , учреждениях начального и среднего профессионального образования». | В течение года | Директор школы, мед.работник школы |
| 12. | Контроль за выполнением программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических мероприятий | В течение года | мед.работник школы, зав.производством |

2.Формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей.

| Название мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Планирование работы по охвату горячим питанием обучающихся школы , по формированию навыков здорового питания | сентябрь | Директор , зам. директора по УВР, оздоровительный совет |
| Заседание управляющего совета и общешкольного родительского комитета «Организация питания в школе» | ноябрь, апрель | председатель управляющего совета |
| Акция «Здоровое питание» | декабрь-январь | Зам.директора по УВР |
| Размещение информации об организации питания на школьном сайте | в течение года | Зам.директора по УВР |
| Оформление информационных классных уголков «Здоровье на тарелке» | сентябрь | Классные руководители |
| Организация консультаций для классных руководителей: - культура поведения учащихся во время приема пищи, - соблюдение санитарно-гигиенических требований, - организация горячего питания – залог сохранения здоровья. | в течение года | Зам.директора по УВР, председатель оздоровительного совета |
| Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся |  |  |
| Проведение классных часов, уроков здоровья, внеклассных мероприятий по воспитанию культуры питания среди обучающихся | в течение года | классные руководители, библиотекарь зам.директора по УВР |
| Цикл бесед «Азбука здорового питания» | в течение года |  |
| Фестиваль электронных презентаций «Правильное питание - здоровое питание» | март | зам.директора по УВР, председатель оздоровительного совета |
| Конкурс рисунков «Умные продукты», «Правила правильного питания» среди учащихся начальной школы | ноябрь | Зам. директора по УВР, председатель оздоровительного совета |
| Работа по воспитанию культуры питания среди родителей обучающихся |  |  |
| Включение в состав Совета по питанию представителей родительского актива и общественности | сентябрь | директор школы |
| Проведение классных и общешкольных родительских собраний | ежегодно | Заместитель директора по УВР, классные руководители |
| Праздничные огоньки, конкурсы с привлечением родителей и общественности | ежегодно | председатель оздоровительного совета, зам.директора по УВР |
| Родительская конференция «Школьное питание – здоровое питание» | май | председатель оздоровительного совета |
| Проведение заседаний общешкольного родительского комитета по вопросу организации питания в школе | ноябрь, апрель | директор школы |

3. Укрепление   материально-технической   базы   школьной   столовой

| Своевременное приобретение посуды и столовых приборов | В течение года | Зам.директора по АХР |
| --- | --- | --- |
| Поддержание эстетического состояния зала столовой | В течение года | Зам.директора по АХР |

4. Повышение квалификации работников столовой

| Обучение на курсах повышения квалификации | По мере необходимости | Директор школы |
| --- | --- | --- |
| Участие в профессиональных конкурсах | В течение года | Зав. производством, |
| Проведение бесед, конкурсов, презентаций среди обучающихся, родителей | В течение года | Зам. директора по УВР |

5.Мониторинг реализации программы.

| Направление мониторинга | Диагностика | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват учащихся горячим питанием | Анализ результатов посещаемости | ежедневно ежемесячно ежегодно | классные руководители, зам.директора по УВР |
| Сохранение и укрепление здоровья учащихся | Анализ состояния здоровья школьников по результатам медицинских осмотров Анализ заболеваемости детей | ежегодно | директор школы, учителя физкультуры, мед.работник школы, кл. руководители |
| Уровень удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов организацией питания в школе | Анкетирование | ежегодно | заместитель директора по УВР |
| Материально-техническая база столовой | Смотр помещения (оборудование, оснащение) Анализ результатов приёмки столовой к началу нового учебного года Оснащение пищеблока необходимым оборудованием | ежегодно | директор школы, зам. директора по АХР |
| Формирование у школьников навыков здорового питания | Собеседование Наблюдение | ежегодно | заместитель директора по УВР |
| Качество организации питания | Наблюдение, Анкетирование, опросы, посещение столовой, анализ приготовления пищи и норм раскладки, санитарно-гигиенического состояния обеденного зала | ежедневно | Зав.производством Директор школы |
| Формирование нового имиджа школьной столовой | Опрос, анкетирование и другие практики по выявлению общественного мнения | ежегодно | директор школы, заместитель директора по УВР, председатель оздоровительного совета |

Нормативно-правовые условия

- СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- Закон «Об образовании РФ»

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.

- Устав МАОУ «СОШ №1» г. Заводоуковска

- Положение о школьном питании.

- Должностные инструкции работников пищеблока.

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.

- Планы работы.

# Организационно-аналитическая работа

| Основные мероприятия | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного питания | август | Заместитель директора по УВР |
| Организационное совещание: - Организация школьного питания; - утверждение графика дежурства и обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой. | сентябрь, декабрь | Зам.директора по УВР |
| Совещание классных руководителей: «Планирование работы по формированию культуры питания» | сентябрь | Зам.директора по УВР |
| Педсовет «Совершенствование организации питания учащихся как фактор сохранения и укрепления здоровья детей и подростков» | Ноябрь | Администрация МАОУ «СОШ №1» |
| Заседание управляющего совета с приглашением классных руководителей 1 – 11-х классов по вопросам: - охват учащихся горячим питанием - соблюдение сан. гигиенических требований; - профилактика инфекционных заболеваний. | октябрь, февраль | Управляющий совет |
| Осуществление ежедневного контроля над работой столовой, проведение целевых тематических проверок | в течение года | Администрация МАОУ «СОШ №1» |
| Мониторинг организации питания. | в течение уч.года | Председатель оздоров совета, зам директор по УВР |
| Выпуск информационных бюллетеней, стенгазет по вопросам организации питания учащихся; | в течение учебного года | Медработник школы, пред. оздоровительного совета |

| Основные мероприятия | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| Формирование методической базы по вопросам организации питания школьников | В течение учебного года | Медработник, психолог, классные руководители |
| Консультации для классных руководителей 1 - 11 классов: «Культура поведения учащихся во время приема пищи, соблюдение санитарно-гигиенических требований»; «Организация горячего питания – залог сохранения здоровья» Выставка учебно-просветительской литературы по «Гигиене питания». | В течение учебного года | Медработник, Зам. директора по УВР.,ВР |
| Обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и развития школьного питания, внедрению новых форм обслуживания учащихся | В течение учебного года | Администрация школы, совет по питанию |

## Работа по воспитанию культуры питания среди учащихся

| основные мероприятия | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. Проведение классных часов по темам: - "Еда и заменители" (о вредном воздействии консервантов и красителей на здоровье человека) - «Хлеб - всему голова»; - «Каша - пища наша». | сентябрь | классные руководители, мед.работник школы |
| 2. Праздник для учащихся начальной школы «Золотая осень» , средней школы «Винегрет-шоу», старшей школы «День национальной кухни» | октябрь | классные руководители |
| 3. Конкурс газет среди учащихся 5 – 8 классов «О вкусной и здоровой пище» | ноябрь | Классные руководители |
| 4. Беседы с учащимися 10-11 кл. «Берегите свою жизнь» | Декабрь | Классные руководители |
| 5. Презентация исследовательских проектов «Что мы едим?», «Мы за правильное питание» | Январь-февраль | Кл. руководители |
| 6. Конкурс среди учащихся 5 – 7 классов «Хозяюшка» | март | учитель технологии |
| 7. Уроки химии и биологии в рамках декады предметов естественного цикла «Исследование пищевых добавок» | апрель | учителя химии и биологии |
| 8. Анкетирование учащихся: - По вопросам организации школьного питания | сентябрь, май | Председатель оздоровительного совета |
| 9. Цикл бесед «Азбука здорового питания» | апрель | Кл. руководители |
| 10. Устный журнал "Молоко - волшебный дар" (начальная школа) | май | библиотекарь |

## Работа по воспитанию культуры питания среди родителей учащихся

| основные мероприятия | сроки | исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1.Проведение родительских собраний по темам: «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни»; «Питание учащихся дома»; 2.«Профилактика желудочно-кишечных, инфекционных и простудных заболеваний»; «Оценка работы школы по организации горячего питания» | сентябрь ноябрь январь апрель | Администрация школы, медработник |
| 3. Индивидуальные консультации медработника школы «Как кормить ребёнка, нуждающегося в диетпитании» | по запросу | медработник |
| 4. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» | февраль | Медработник, председатель оздоровительного совета |
| 5. Организация встречи родителей с детским педиатром - «Диетическое питание детей с хроническими заболеваниями» | апрель | Администрация школы, медработник |
| 6. Анкетирование родителей «Питание глазами родителей» | сентябрь | классные руководители, психолог |
| 7. Опрос родителей «Оценка работы школы по организации горячего питания» | май | классные руководители |

# ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация программных мероприятий по совершенствованию организации питания обучающихся и воспитанников позволит решить ряд социальных проблем, направленных на создание условий для организации рационального, сбалансированного питания детей и подростков:

1. Снизить уровень желудочно-кишечных заболеваний среди детей и подростков.

2. Стабилизировать и снизить удельный вес общей заболеваемости хронической патологии.

3. Улучшить показатели физического развития детей и подростков.

4. Повысить сопротивляемость организма к различным заболеваниям, воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

5. Улучшить показатели успеваемости школьников.

е

6.Расширить знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья.

7.Повысить уровень информированности родителей в вопросах организации правильного питания.

Список литературы

1.Журнал  «Здоровье школьника»  2010-13г.г.

2. Л.Я.Каневская. Питание школьника. М: «Медицина», 1989г
3.Конь И.Я., Батурин А.К.(ред.). Детское питание. М.: Воскресение, 1994.

4.Патент Р.Л., Дубенецкая М.М. Питание и здоровье школьника. 1980г.
5. Н.А.Федоров. Рациональное питание детей младшего школьного возраста. М.: «Медицина», 1991г.
6. С.П.Федоров, И.И.Мустафина. Культура здоровья подростков. Министерства образования РТ, Казань,2003.

7.Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье школьника. - М.,Просвещение,1988.

8. СанПиН 2.4.2. 2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Приложение №1.

## Примерная Анкета «Питание Глазами Учащихся»

| № п/п | Вопросы анкеты | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да (%) | Нет (%) |
| 1 | Удовлетворяет ли тебя система организации питания в школе? |  |  |
| 2 | Устраивает ли тебя ежедневное меню |  |  |
| 3 | Удовлетворены ли ты качеством приготовления пищи? |  |  |
| 4 | Удовлетворены ли ты работой обслуживающего персонала? |  |  |
| 5 | Удовлетворены ли ты графиком питания? |  |  |
| 6 | Считаешь ли ты, что горячее питание повышает твою успеваемость? |  |  |
| 7 | Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? |  |  |
| 8 | Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? |  |  |

## Примерная Анкета «Питание Глазами Родителей»

| № п/п | Вопросы анкеты | Ответы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да (%) | Нет (%) |
| 1 | Удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? |  |  |
| 2 | Считаете ли Вы рациональным организацию горячего питания в школе? |  |  |
| 3 | Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием столовой? |  |  |
| 4 | Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? |  |  |