Приложение

План   мероприятий по апробации

Федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего образования второго поколения

МАОУ СОШ №1 г. Заводоуковска.

| Этапы деятельности | Администрация МАОУ СОШ №1 | ШМО учителей начальных классов | Рабочая группа | Учителя МАОУ СОШ №1 | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - установочный | Утверждение приказом состава рабочей группы по апробации ФГОС. Проведение родительских собраний в 1 классах: - «Знакомство с УМК «Начальная школа 21 века», «Школа 2100». - «Знакомство с ФГОС. Организация работы пилотной площадки» Планирование курсовой подготовки педагогов 4 классов | Подведение итогов 2009-2010 учебного года, планирование деятельности МО (цели, задачи, содержание деятельности) по апробации ФГОС в 2010 – 2011 г.г. | Создание творческой группы для разработки рабочих программ по предметам в соответствии с УМК «Школа 2100», «Начальная школа 21 века». | Изучение нормативно – правовых документов, Примерной основной образовательной программы начального общего образования, рекомендаций по апробации ФГОС второго поколения. Выбор УМК, определение списка учебников и методических пособий на 1 класс в соответствии с федеральным перечнем. | Май 2010 |
|  | Приведение в соответствии требованиям ФГОС локальных нормативно – правовых документов. (должностные инструкции, рабочие программы, образовательная программы школы, педагогов). | Заседание рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №1. «Организация внеурочной деятельности.». | Изучение образовательных программ по внеурочной деятельности (по направлениям), определение рекомендаций для педагогов 1 классов. | Курсы повышения квалификации педагогов, работающих в 1 классах | Август 2010 |
|  | Приведение в соответствии требованиям ФГОС локальных нормативно – правовых документов.(заключение договоров с родителями) | Разработка разделов основной образовательной программы начального общего образования. | Анкетирование родителей будущих первоклассников с цель определения состояния здоровья первоклассников, занятости во второй половине дня. | Разработка учителями 1 классов образовательных программ (рабочих программ по предметам, рабочих программ по внеурочной занятости). | Август – сентябрь 2010 |
| Практический | Представление работы над созданием ООПНОО МАОУ СОШ №1 на заседании ЭМС. ППК: «Стартовая диагностика для обучающихся 1 – х классов, проведение и анализ результатов.» | Стартовая диагностика. (1 классы). | Заседание «Реализация программы духовно – нравственного воспитания». | Составление плана по самообразованию на 2010 – 2011 уч. год (выбор темы по самообразованию, форм представления опыта) | Сентябрь – октябрь 2010 |
|  | Представление на Управляющем совете вопроса «Организация работы пилотной площадки» | Участие в круглом столе «Результаты, проблемы, эффекты первого этапа введения ФГОС), в рамках работы районной рабочей группы. | Участие в педсовет: « Создание условий для формирования успешной личности». Заседание: «Реализация программы формирования здорового и безопасного образа жизни». | Проведение открытых уроков, внеклассных занятий по теме « Использование деятельностного метода обучения в рамках внедрения ФГОС» | Ноябрь 2010 |
|  | Апробация промежуточной диагностики для обучающихся 1 классов, проведение и анализ. | Промежуточная диагностика для обучающихся 1 классов. | Выступление на родительских собраниях по результатам 1 полугодия.(общественный отчёт) | Корректировка рабочих програаа по предметам ( по результатам диагностики) | Декабрь – Январь 2011 |
|  | ППК: «Промежуточная диагностика обучающихся 1 – х классов. |  | Корректировка рабочих программ по предметам (по результатам диагностики). | Выступление на заседании ШМО «Формирование личностных УУД посредством УМК «Школа 2100», «Начальная школа 21 века» | Январь 2011 |
|  | Районный научно – практический семинар «Деятельностный метод обучения младшего школьника в условиях перехода на новые образовательные стандарты» |  | Корректировка раздела ООПНОО «Система оценки». | Проведение Дня открытых дверей в 1- х классах. Планирование курсовой подготовки для учителей начальной школы. | Февраль 2011 |
| Рефлексивный | Апробация итоговой диагностики обучающихся 1 – х классов | Обучающий семинар для учителей 3-4 классов « Проектирование рабочих программ по учебным предметам» |  |  | Май 2011 |
|  | ППК: Результаты итоговой диагностики обучающихся 1 – х классов |  | «Ярмарка педагогических идей» (внеурочная деятельность: опыт, перспективы) | Проведение мастер – классов учителями, работающих в 1 – х классах. | Май 2011 |

Наименование курсов  внеурочной деятельности в 1 классах на 2010 – 2011 учебный год.

| Направления | Количество часов в неделю | 1 а | 1б | 1в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно - оздоровительное | 3 часа | «Аэробика для маленьких» |  |  |
|  |  | Подвижные игры. |  |  |
|  |  | «33 урока здоровья» |  |  |
| Художественно - эстетическое | 2 часа | «Театр» | «Терапия творчества» | «Театр» |
|  |  | «Весёлые нотки» |  |  |
| Военно - патриотическое | 2 часа | 1.«Мир родного края глазами души.» | 1-2 «Мир родного края глазами души.» | 1.«Мир родного края глазами души». |
|  |  | 2.«На пороге школы» |  | 2.«На пороге школы» |
| Научно - познавательное | 2 часа | «Риторика» |  |  |
|  |  | «Наблюдаем, исследуем…» |  |  |
| Общественно – полезная, проектная деятельность | 1 час | 1.«Информатика в играх и задачах» | «Информатика в играх и задачах» | «Информатика в играх и задачах» |